## 1. UWAGIRAPORT
PROJEKT | KAPUSTA |  |  |  | DATA
2023-01-08
ID TESTÓW | TESTY LOGOWANIA KAP/LOG/KW
TESTY REJESSTRACJI KAP/REG/KW
OPIS | TESTY MODUŁOWE LOGOWANIA I REJESTRACJI
ILOŚĆ TESTÓW | 21 |  | PASS | FAIL
WYKONANYCH | 21 | LOGOWANIE | 5 | 2
ZAPLANOWANYCH | 21 | REJESTRACJA | 7 | 7
ZALICZONYCH | 12
NEGATYWNYCH | 9
UWAGI | Podczas logowania problem stanowi LOGOWANIE PORZEZ GOOGLE. Nie dziala przekierownie do adresu google . |  |  |  | SPORZĄDZIŁ
Podczas rejestracji problem stanowi definicja wartości głownie dla email. Program nie spełnia założeń specyfikacji. Można wpisywac wartości z poza zakresu.
KONRAD WÓJCIAK

## B13KAPLOGKW
BUG REPORT | [5 empty] | NOW
NR | B1/3/KAP/LOG/KW |  |  |  |  | 2023-03-02 17:17
Project name | KAPUSTA
Status | TRUE | TO SOLVED | DATE | 2023-01-02 23:18
| FALSE | SOLVED | DATE
SUMMERY | BRAK MOZLIWOŚCI ZALOGOWANIA prze konto Google, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZAREJSTROWANIA W KAPUSTA KONTA ISTNIEJĄCEGO W GOOGLE
Priority | FALSE | HIGH | Severity | FALSE | CRITICAL
| TRUE | MEDIUM |  | TRUE | MAJOR
| FALSE | LOW |  | FALSE | MINOR
Author | KONRAD WÓJCIAK
Assigned to | TRUE | ALL DESIGNERS | FALSE | DIRECT TO ASSIGNED DESIGNER
Environment | System | Windows 10
| Browser | EDGE
Steps to reproduce | 1. | poprawne wczytanie strony https://kapusta-qa.netlify.app/
| 2. | klikniecie buttona log by GOOGLE
| 3. | autoryzacja Google
| 4. | przekierownie do Google
| 5. | zalogowanie autoryzacja przez dane GOOGLE
6.
Actual result | 1. | PRZEKIEROWANIE DO STRONY Z KOMUNIKATEM
| 2. | INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ZAREJESTROWANIA ADRESU EMAIL
3.
Expected result | 1. | ZAREJESTROWANIE POPRZEZ DANE GOOGLE
2.
3.
Attachments
ZAŁ. PRT SCR
DATE/TIME | 2023-03-02

## B23.1KAPLOGKW
BUG REPORT
NR | B2/3.1/KAP/LOG/KW
Project name | KAPUSTA
Status | TRUE | TO SOLVED
| FALSE | SOLVED
SUMMERY | NIE DZIAŁA LOGOWANIE PO GOOGLE DLA ZAREJESTROWANEGO UZYTKOWNIKA,
Priority | FALSE | HIGH
| TRUE | MEDIUM
| FALSE | LOW
Severity | FALSE | CRITICAL
| TRUE | MAJOR
| FALSE | MINOR
Author | KONRAD WÓJCIAK
Assigned to | TRUE | ALL DESIGNERS
| FALSE | DIRECT TO ASSIGNED DESIGNER
Environment | System | Windows 10
| Browser | EDGE
Steps to reproduce | 1. | Windows 10
| 2. | Wyszukiwarka EDGE
| 3. | Zarejestrowany uzytkownik po REGISTER
| 4. | Uzytkownik ma Aktywne konto w google
5.
6.
Actual result | 1. | przekierownie do HTTP z komunikatem o koieczności zarejestrowania konta
| 2. | błąd logowania poprzez goolgle
3.
Expected result | 1. | poprawne wczytanie strony https://kapusta-qa.netlify.app/
| 2. | wpisanie zarejestrowanego LOGINU
| 3 | wpisanie zarejestrowanego HASŁA
| 4 | klliknięcie buttona GOOGLE
| 5 | zalogowanie danymi z google
Attachments
ZAŁ. PRT SCR
DATE/TIME | 2023-01-02

## B31KAPREGKW
BUG REPORT
NR | B3/1/KAP/REG/KW
Project name | KAPUSTA
Status | TRUE | TO SOLVED
| FALSE | SOLVED
SUMMERY | NIE DZIAŁA LOGOWANIE PO GOOGLE DLA ZAREJESTROWANEGO UZYTKOWNIKA,
Priority | FALSE | HIGH
| TRUE | MEDIUM
| FALSE | LOW
Severity | FALSE | CRITICAL
| TRUE | MAJOR
| FALSE | MINOR
Author | KONRAD WÓJCIAK
Assigned to | TRUE | ALL DESIGNERS
| FALSE | DIRECT TO ASSIGNED DESIGNER
Environment | System | Windows 10
| Browser | EDGE
Steps to reproduce | 1. | poprawne wczytanie strony https://kapusta-qa.netlify.app/
| 2. | Wpisanie adresu email NIE spełniającego warunków k@g.com
| 3. | Wpisanie Hasła SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKI
4.
5.
6.
Actual result | 1. | utworzenie konta pod błednym emailem
2.
3.
Expected result | 1. | komunikat o błędnej walidacji EMAIL,
| 2. | informacja o konieczności wpisaniapoprawnych danych
3
4
5
Attachments
ZAŁ. PRT SCR
DATE/TIME | 2023-01-03

## KB41KAPREGKW
BUG REPORT
NR | B4/1.0/KAP/REG/KW
Project name | KAPUSTA
Status | TRUE | TO SOLVED
| FALSE | SOLVED
SUMMERY | Możliwośc rejestracji zły format email, jeden znak przed @ "z@gmail.com"
Priority | FALSE | HIGH
| TRUE | MEDIUM
| FALSE | LOW
Severity | FALSE | CRITICAL
| TRUE | MAJOR
| FALSE | MINOR
Author | KONRAD WÓJCIAK
Assigned to | TRUE | ALL DESIGNERS
| FALSE | DIRECT TO ASSIGNED DESIGNER
Environment | System | Windows 10
| Browser | EDGE
Steps to reproduce | 1. | poprawne wczytanie strony https://kapusta-qa.netlify.app/
| 2. | Wpisanie adresu email NIE spełniającego warunków z@gmail.com
| 3. | zigmail.com
4.
5.
6.
Actual result | 1. | utworzenie konta pod błednym emailem
| 2. | z@gmail.com
3.
Expected result | 1. | komunikat o błędnej walidacji EMAIL,
| 2. | informacja o konieczności wpisaniapoprawnych danych
3
4
5
Attachments
ZAŁ. PRT SCR
DATE/TIME | 2023-01-03

## B51.2KAPREGKW
BUG REPORT
NR | B5/1.2/KAP/REG/KW
Project name | KAPUSTA
Status | TRUE | TO SOLVED
| FALSE | SOLVED
SUMMERY | Możliwośc rejestracji zły email dłuzszy niż 63 znaki aaaaaaaaaabbbbbbbbbbccccccccccdddddddddeeeeeeeeeeffffffffff@gmail.com Hasło abcdefigmail.com '
Priority | FALSE | HIGH
| TRUE | MEDIUM
| FALSE | LOW
Severity | FALSE | CRITICAL
| TRUE | MAJOR
| FALSE | MINOR
Author | KONRAD WÓJCIAK
Assigned to | TRUE | ALL DESIGNERS
| FALSE | DIRECT TO ASSIGNED DESIGNER
Environment | System | Windows 10
| Browser | EDGE
Steps to reproduce | 1. | poprawne wczytanie strony https://kapusta-qa.netlify.app/
| 2. | Wpisanie adresu email NIE spełniającego warunków zgodnie z opisem
| 3. | Wpisanie Hasła SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKI
4.
5.
6.
Actual result | 1. | utworzenie konta pod błednym emailem
| 2. | email zawiera ponad 63 znaki
3.
Expected result | 1. | komunikat o błędnej walidacji EMAIL,
| 2. | informacja o konieczności wpisaniapoprawnych danych
| 3 | sugestia o błedzie
4
5
Attachments
ZAŁ. PRT SCR
DATE/TIME | 2023-01-03

## B61.5KAPREGKW
BUG REPORT
NR | B6/1.5/KAP/REG/KW
Project name | KAPUSTA
Status | TRUE | TO SOLVED
| FALSE | SOLVED
SUMMERY | Możliwośc rejestracji zły email rozpoczynający się od myślnika -KAPUSTA@gmail.com, =KAPUSTA2GMAIL.COM
Priority | FALSE | HIGH
| TRUE | MEDIUM
| FALSE | LOW
Severity | FALSE | CRITICAL
| TRUE | MAJOR
| FALSE | MINOR
Author | KONRAD WÓJCIAK
Assigned to | TRUE | ALL DESIGNERS
| FALSE | DIRECT TO ASSIGNED DESIGNER
Environment | System | Windows 10
| Browser | CHROME
Steps to reproduce | 1. | poprawne wczytanie strony https://kapusta-qa.netlify.app/
| 2. | Wpisanie adresu email NIE spełniającego warunków zgodnie z opisem
| 3. | Wpisanie Hasła SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKI
4.
5.
6.
Actual result | 1. | utworzenie konta pod błednym emailem
| 2. | email zawiera NIEDOZWOLONY ZNAK NA POCZĄTKU"-"
3.
Expected result | 1. | komunikat o błędnej walidacji EMAIL,
| 2. | informacja o konieczności wpisaniapoprawnych danych
| 3 | sugestia o błedzie
4
5
Attachments
ZAŁ. PRT SCR
DATE/TIME | 2023-01-03

## B72.1REGKAPKW
BUG REPORT
NR | B7/2.1/REG/KAP/KW
Project name | KAPUSTA
Status | TRUE | TO SOLVED
| FALSE | SOLVED
SUMMERY | Możliwośc rejestracji zły format hasła takie jak login pustak@gmail.com
Priority | TRUE | HIGH
| FALSE | MEDIUM
| FALSE | LOW
Severity | TRUE | CRITICAL
| TRUE | MAJOR
| FALSE | MINOR
Author | KONRAD WÓJCIAK
Assigned to | TRUE | ALL DESIGNERS
| FALSE | DIRECT TO ASSIGNED DESIGNER
Environment | System | Windows 10
| Browser | CHROME
Steps to reproduce | 1. | poprawne wczytanie strony https://kapusta-qa.netlify.app/
| 2. | Wpisanie adresu email NIE spełniającego warunków zgodnie z opisem
| 3. | Wpisanie email SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKI
| 4. | Wpisanie Hasła SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKI takiego jak email
5.
6.
Actual result | 1. | zalogowanie do KAPUSTA
2.
3.
Expected result | 1. | komunikat o błędnej walidacji HASŁA,
| 2. | informacja o konieczności wpisaniapoprawnych danych
| 3 | HASŁO powinno być inne niż adres email
4
5
Attachments
ZAŁ. PRT SCR
DATE/TIME | 2023-01-03