## 3 UWAGIRAPORT
PROJEKT | KAPUSTA |  |  |  | DATA
2023-01-10
ID TESTÓW | TESTY ZATWIERDZENIA ENTER KAP/STR GŁ/EN/KW ORAZ INPUT KAP/STR GŁ/in/KW
TESTY USUWANIA WARTOSCI CLEEAR I KOSZ
TESTY WARTOŚCI DLA BALLANCE SUMMERY RAPORTS
OPIS | DZIALANIE INPUT ENTER BALANCE SPRAWDZENIE WARTOSCI POPRAWNOŚCI WPISANYCH DANYCH
ILOŚĆ TESTÓW | 27 |  | PASS | FAIL
WYKONANYCH | 27 | DZIALANIE INPUT ENTER BALANCE | 12 | 1
ZAPLANOWANYCH | 27 | DZIAŁANIE CLEER I KOSZ | 7 | 1
ZALICZONYCH | 23 | WARTOŚCI BALLANCE SUMMERY RAPORTS | 4 | 2
NEGATYWNYCH | 4
UWAGI | Ueuwanie transakcji bez potwierdzenia CZYNNOŚCI |  |  |  | SPORZĄDZIŁ
POLE BALLANCE ZA MALE NIE MIEŚCI DUŻYCH KWOT
KONRAD WÓJCIAK

## B3KAPSTR GŁDELKW
BUG REPORT |  |  | NOW
NR | B3/KAP/STR GŁ/DEL/KW |  | 2023-03-02 17:20
Project name | KAPUSTA
Status | TRUE | TO SOLVED
| FALSE | SOLVED
SUMMERY | KOSZ usuwanie wprowadzonych danych, Brak Potwierdzenie Decyzji
Priority | FALSE | HIGH
| FALSE | MEDIUM
| TRUE | LOW
Severity | FALSE | CRITICAL
| FALSE | MAJOR
| TRUE | MINOR
Author | KONRAD WÓJCIAK
Assigned to | TRUE | ALL DESIGNERS
| FALSE | DIRECT TO ASSIGNED DESIGNER
Environment | System | Windows 10
| Enviroment | EDGE, day moDE
| URL | https://kapusta-qa.netlify.app/
Steps to reproduce | 1. | poprawne wczytanie strony https://kapusta-qa.netlify.app/
| 2. | poprawne zalogowanie do Kapusta użytkownik zarejetrowany
| 3. | saldo dodatnie
| 4. | expension wypełnione
| 5. | klikamy KOSZ
6.
Actual result | 1. | transakcja usunięta
2.
3.
Expected result | 1. | pojawia się okno modalne
| 2. | mozliwość potwierdzenia usunięcia
| 3 | możliwośc anulowania czynności usunięcia
4
5
Attachments
ZAŁ. PRT SCR
DATE/TIME | 2023-01-09 15:37

## B 4.6KAPSTR GŁINKW
BUG REPORT |  |  | NOW
NR | B 4.6/KAP/STR GŁ/IN/KW |  | 2023-03-02 17:20
Project name | KAPUSTA
Status | TRUE | TO SOLVED
| FALSE | SOLVED
SUMMERY | DUŻE KWOTY NIE MIESZCZĄ SIĘ W POLU BALLANCE
Priority | FALSE | HIGH
| FALSE | MEDIUM
| TRUE | LOW
Severity | FALSE | CRITICAL
| FALSE | MAJOR
| TRUE | MINOR
Author | KONRAD WÓJCIAK
Assigned to | TRUE | ALL DESIGNERS
| FALSE | DIRECT TO ASSIGNED DESIGNER
Environment | System | Windows 10
| Enviroment | EDGE, day moDE
| URL | https://kapusta-qa.netlify.app/
Steps to reproduce | 1. | poprawne wczytanie strony https://kapusta-qa.netlify.app/
| 2. | poprawne zalogowanie do Kapusta użytkownik zarejetrowany
| 3. | saldo dodatnie
| 4. | expension wypełnione
| 5. | klikamy INPUT
6.
Actual result | 1. | kwota podlicza się prawidłowo
| 2. | Duże kwoty nie mieszcza sie w polu BALLANCE
3.
Expected result | 1. | transakcja zostaje zatwierdzona
| 2. | transakcja zostaje wyświetlona na liscie
| 3 | aktualizuje się adekwatnie wartość w polu BALNCE
| 4 | wartość widoczna w polu Balane
5
Attachments
ZAŁ. PRT SCR
DATE/TIME | 2023-01-08 15:37

## B5.1KAPSTR GŁSUMMKW
BUG REPORT |  |  | NOW
NR | B5.1/KAP/STR GŁ/SUMM/KW |  | 2023-03-02 17:20
Project name | KAPUSTA
Status | TRUE | TO SOLVED
| FALSE | SOLVED
SUMMERY | SUMMERY MIMO WPROWADZONYCH TRZECH MESIĘCY PRZY WIDOKU MARCA PODSUMOWUJE STYCZEŃ
Priority | FALSE | HIGH
| TRUE | MEDIUM
| FALSE | LOW
Severity | FALSE | CRITICAL
| TRUE | MAJOR
| FALSE | MINOR
Author | KONRAD WÓJCIAK
Assigned to | TRUE | ALL DESIGNERS
| FALSE | DIRECT TO ASSIGNED DESIGNER
Environment | System | Windows 10
| Enviroment | EDGE, day moDE
| URL | https://kapusta-qa.netlify.app/
Steps to reproduce | 1. | poprawne wczytanie strony https://kapusta-qa.netlify.app/
| 2. | poprawne zalogowanie do Kapusta użytkownik zarejetrowany
| 3. | saldo dodatnie
| 4. | ZAKŁADKA EXPENSES Z WRTOSCIAMI STYCZEŃ LUTY MARZEC
| 5. | WIDOK EXPENSES MARZEC
6.
Actual result | 1. | SUMMERY POKAZUJE WARTOŚĆ STYCZEŃ
| 2. | WIDOCZNA TABLICA TO MARZEC
| 3. | podsumowanie stycznia jest prawidłową wartością
Expected result | 1. | WIDOCZNE PODSUMOWANIE SUMMERY dla Marca
| 2. | SUMMERY WSKAZUJE PODSUMOWANIE TRZECH MIESIECY
| 3 | podsumowanie Marca zgodne z wartością transakcji w marcu
4
5
Attachments
ZAŁ. PRT SCR
DATE/TIME | 2023-01-08 15:37

## B6.3KAPSTR GŁBALLKW
BUG REPORT |  |  | NOW
NR | B6.3/KAP/STR GŁ/BALL/KW |  | 2023-03-02 17:20
Project name | KAPUSTA
Status | TRUE | TO SOLVED
| FALSE | SOLVED
SUMMERY | Wartość summery wskazuje Styczeń mimo widocznej tablicy Marzec
Priority | FALSE | HIGH
| TRUE | MEDIUM
| FALSE | LOW
Severity | FALSE | CRITICAL
| TRUE | MAJOR
| FALSE | MINOR
Author | KONRAD WÓJCIAK
Assigned to | TRUE | ALL DESIGNERS
| FALSE | DIRECT TO ASSIGNED DESIGNER
Environment | System | Windows 10
| Enviroment | EDGE, day moDE
| URL | https://kapusta-qa.netlify.app/
Steps to reproduce | 1. | poprawne wczytanie strony https://kapusta-qa.netlify.app/
| 2. | poprawne zalogowanie do Kapusta użytkownik zarejetrowany
| 3. | saldo dodatnie
| 4. | wprowadzony styczeń luty
| 5. | widok TABLICY Z MARCEM
6.
Actual result | 1. | SUMMERY POKAZUJE WARTOŚĆ STYCZEŃ
| 2. | WIDOCZNA TABLICA TO MARZEC
| 3. | podsumowanie stycznia jest prawidłową wartością
Expected result | 1. | WIDOCZNE PODSUMOWANIE SUMMERY z MARCEM
| 2. | BALLANCE ZMIENIŁ WARTOŚĆ
| 3 | Wartośc Ballance uwzględnia wprowadzone PRZYCHODY i koszty
4
5
Attachments
ZAŁ. PRT SCR
DATE/TIME | 2023-01-08 15:37