## RAPORT KOŃCOWY
R
| PROJEKT | KAPU$TA |  |  |  |  | DATA
2023-01-10
RAPORT PODSUMOWUJĄCY TESTOWANIE
| ILOŚĆ TEST CASÓW |  |  | TESTY DOTYCZYŁY | PASS | FAIL
| WYKONANYCH |  | 115 | LOGOWANIE | 5 | 2
| ZAPLANOWANYCH |  | 115 | REJESTRACJA | 7 | 7
| ZALICZONYCH |  | 84 | STRONA GŁOWNA | 3 | 2
| NEGATYWNYCH |  | 31 | WPROWADZANIE DANYCH | 17 | 5
|  |  |  | DZIALANIE INPUT ENTER BALANCE | 12 | 1
|  |  |  | DZIAŁANIE CLEER I KOSZ | 7 | 1
|  |  |  | WARTOŚCI BALLANCE SUMMERY RAPORTS | 4 | 2
|  |  |  | PRZEJŚCIA EXPENSES INCOME | 11 | 0
|  |  |  | ZMIANY DATY KALENDARZ | 6 | 2
|  |  |  | OKNO MODALNE KOSZ | 0 | 4
|  |  |  | BUTTON RAPORTY | 4 | 1
|  |  |  | PAGINATOR MIESIECY | 4 | 0
|  |  |  | PAGINATOR KATEGORII | 2 | 0
|  |  |  | IKONY WYKRESY | 2 | 4
| UWAGI |  | DO POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEJNYCH KARTACH
PATRZ. UWAGI I RAPORTY
KONRAD WÓJCIAK

## 1. UWAGIRAPORT
PROJEKT | KAPUSTA |  |  |  | DATA
2023-01-08
ID TESTÓW | TESTY LOGOWANIA KAP/LOG/KW
TESTY REJESSTRACJI KAP/REG/KW
OPIS | TESTY MODUŁOWE LOGOWANIA I REJESTRACJI
ILOŚĆ TESTÓW | 21 |  | PASS | FAIL
WYKONANYCH | 21 | LOGOWANIE | 5 | 2
ZAPLANOWANYCH | 21 | REJESTRACJA | 7 | 7
ZALICZONYCH | 12
NEGATYWNYCH | 9
UWAGI | Podczas logowania problem stanowi LOGOWANIE za pośrednictwem GOOGLE. Nie dziala przekierownie do adresu google . |  |  |  | SPORZĄDZIŁ
Podczas rejestracji problem stanowi wyznaczenie prawidłowej wartości dla pola email. Aplikacja działa ale nie spełnia założeń specyfikacji. Można wpisywać wartości spoza zakresu specyfikacji
KONRAD WÓJCIAK

## 2 UWAGIRAPORT
PROJEKT | KAPUSTA |  |  |  | DATA
2023-01-08
ID TESTÓW | TESTY LOGOWANIA KAP/LOG/KW
TESTY STRONY GŁOWNEJ KAP/STR GŁ/KW
OPIS | TESTY PODSTAWOWE STRONY GŁÓWNEJ HOME ORAZ OKNA WPROWADZANIA DANYCH
ILOŚĆ TEST casów | 27 |  | PASS | FAIL
WYKONANYCH | 27 | STRONA GŁOWNA | 3 | 2
ZAPLANOWANYCH | 27 | WPROWADZANIE DANYCH | 17 | 5
ZALICZONYCH | 20
NEGATYWNYCH | 7
UWAGI | W nangłówku widoczna jest pełna nazwa login email. W specyfikacji jest opisane tylko fragment. Działająca w aplikacji aktualna opcja wydaje sie lepsza. Wprowadzanie salda pozwala wpisywać litery co może wprowadzać w błąd |  |  |  | SPORZĄDZIŁ
Na Stronie Głownej HOME Wadliwie działa POP UP z komunikatem powitalnym Hello.... Wyświetla sie nie tylko przy pierwszym logowaniu również po powrocie z raportów. Niezgodnie z wytycznymi działa równiez okno wprowadzania nazwy descriptio.
KONRAD WÓJCIAK

## 3 UWAGIRAPORT
PROJEKT | KAPUSTA |  |  |  | DATA
2023-01-10
ID TESTÓW | TESTY ZATWIERDZENIA ENTER KAP/STR GŁ/EN/KW ORAZ INPUT KAP/STR GŁ/in/KW
TESTY USUWANIA WARTOSCI CLEEAR I KOSZ
TESTY WARTOŚCI DLA BALLANCE SUMMERY RAPORTS
OPIS | DZIALANIE INPUT ENTER BALANCE SPRAWDZENIE WARTOSCI POPRAWNOŚCI WPISANYCH DANYCH
ILOŚĆ TESTÓW | 27 |  | PASS | FAIL
WYKONANYCH | 27 | DZIALANIE INPUT ENTER BALANCE | 12 | 1
ZAPLANOWANYCH | 27 | DZIAŁANIE CLEER I KOSZ | 7 | 1
ZALICZONYCH | 23 | WARTOŚCI BALLANCE SUMMERY RAPORTS | 4 | 2
NEGATYWNYCH | 4
UWAGI | Ueuwanie transakcji bez potwierdzenia CZYNNOŚCI |  |  |  | SPORZĄDZIŁ
POLE BALLANCE ZA MALE NIE MIEŚCI DUŻYCH KWOT
KONRAD WÓJCIAK

## 4 UWAGIRAPORT
PROJEKT | KAPUSTA |  |  |  | DATA
2023-01-09
ID TESTÓW | TESTY PRZEJŚĆ MIEDZY EXPENSES A INCOME
TESTY ZMIANY DATY SUITE 7 ZMIANA DATY W KALENDARZ
TESTY OKNA MODALNEGO POTWIERDZENIA USUWANIA TRANSKACJI
OPIS | DZIAŁANIE DATY W INCOME ORAZ EXPENES ORAZ POTWIERDZENIA USUNIECIA TRANSAKCJI W OKNIE MODALNYM
ILOŚĆ TESTÓW | 23 |  | PASS | FAIL
WYKONANYCH | 23 | PRZEJŚCIA EXPENSES INCOME | 11 | 0
ZAPLANOWANYCH | 23 | ZMIANY DATY KALENDARZ | 6 | 2
ZALICZONYCH | 17 | OKNO MODALNE KOSZ | 0 | 4
NEGATYWNYCH | 6
UWAGI | LISTA TRANSAKCJI NIE DOPASOWUJE SIĘ DO OKNA BRAKUJE SUWAKA POWYŻEJ 10 TRANSAKCJI LUB AKTYWNEGO TŁA DLA TABELI |  |  |  | SPORZĄDZIŁ
OKNO MODALNE PRZY USUWANIU TRANSKACKCJI ZARÓWNO W INCOME JAK I EXPENSES NIE WŁACZA SIĘ
KONRAD WÓJCIAK

## 5.UWAGIRAPORT
PROJEKT | KAPUSTA |  |  |  | DATA
2023-01-10
ID TESTÓW | TESTY BUTTONA RAPORTY I POWROTU Z RAPORTÓW
TESTY PAGINATORA MIESIECY I KATEGORII TRANSAKCJI
TESTY WYKRESÓW W RAPORTY
OPIS | DZIAŁANIE RAPORTÓW I FUNKCJI Z NIMI POWIĄZANYCH
ILOŚĆ TESTÓW | 20 |  | PASS | FAIL
WYKONANYCH | 20 | BUTTON RAPORTY | 4 | 1
ZAPLANOWANYCH | 20 | PAGINATOR MIESIECY | 4 | 0
ZALICZONYCH | 12 | PAGINATOR KATEGORII | 2 | 0
NEGATYWNYCH | 8 | IKONY WYKRESY | 2 | 4
UWAGI | MOZLIWY DEFEKT PRZY POWROCIE Z RAPORTÓW JEŻELI PRACUJEMY W INCOME LOGICZNE BYŁOBY WRACANIE DO INCOME NA STRONIE GŁOWNEJ TYMCZASEM POWRÓT JEST ZAWSZE DO EXPENSES |  |  |  | SPORZĄDZIŁ
BŁEDY W WYŚWIETLANIU WYKRESÓW RAPORTÓW, NIE DOTRZYMANA KOLEJNOŚĆ POWINNA BYC MALEJĄCA PONADTO BRAKUJE PRZYPISANYCH WARTOŚCI I OPISÓW
KONRAD WÓJCIAK